Форма

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы Бардымского муниципального района «Безопасность»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной работе,МКУ «ЕДДС Бардымского муниципального района» |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы- выполнены в полном объеме.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2018-2020 годы | 2020 | 2019 | - | Нет |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах | 2 | 3 | + 33,3% | Рост пожаров |
| 2 | Число лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течении суток | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Доля гидротехнических сооружений прудов, имеющих собственников | 100 | 100 | 0 | - |
| 4 | Доля граждан, обеспеченных временным жильём, от общего количества лиц, утративших единственное жилье в результате чрезвычайных ситуаций | 100 | 100 | 0 | - |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы- не имеется.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МуниципальнаяПрограмма Бардымского муниципального района«Безопасность» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 2 707,182 | 2 676,268 | 98,8 | Экономия по тендеру |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | **2 707,182** | **2 676,268** | **98,8** | Экономия по тендеру |
| Подпрограмма 1:«Предупреждение и ликвидация послед-ствий чрезвычайных ситуаций, реализации мер пожарной безопасности» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 378,27 | 347,357 | 91,8 | Экономия по тендеру |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | **378,27** | **347,357** | **91,8** | Экономия по тендеру |
| Мероприятие 1.1Создание и развитие АПК «Безопасный город» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 209,57 | 201,711 | 92,8 | Экономия по тендеру |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | **-** | - | - | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | **-** | - | - | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | **-** | - | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | **-** | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | **209,57** | **201,711** | **96,2** | Экономия по тендеру |
| Мероприятие 1.2Сертификация категорированного компьютера Основное мероприятие  | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 168,7 | 145,645 | 86,3 | Экономия по тендеру |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | **-** | - | - | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | **-** | - | - | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | **-** | - | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | **-** | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | **168,7** | **145,645** | **86,3** | Экономия по тендеру |
| Подпрограмма 2:«Функционирование Единой дежурно-диспетчерской службы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 2 328,911 | 2 328,911 | 100 | - |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | **2 328,911** | **2 328,911** | **100** | - |
|  | **Итого, тыс. руб.** |  |  |  |  |

Начальник отдела по делам ГО, ЧС, ПБ и

мобилизационной работе

Администрации Бардымского

муниципального района Н.М. Куштанов