

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

СОРОК ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

24.03.2015 № 928

**Отчет о реализации муниципальной**

**подпрограммы по улучшению условий охраны**

**труда, включая проведение аттестации рабочих мест**

**по условиям труда, в Бардымском муниципальном**

**районе Пермского края на 2012-2016 годы**

Заслушав отчет Администрации Бардымского муниципального района о реализации муниципальной подпрограммы по улучшению условий охраны труда, включая проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, Земское Собрание Бардымского муниципального района

РЕШАЕТ:

Отчет о реализации муниципальной подрограммы по улучшению условий охраны труда, включая проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, в Бардымском муниципальном районе Пермского края на 2012-2016 годы признать удовлетворительным.

Председатель Земского Собрания

Бардымского муниципального района В.М.Сарбаев

24.03.2015

**Отчет об исполнении муниципальной подпрограммы.**

**Наименование программы**: «Муниципальная программа по улучшению условий охраны труда, включая проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, в Бардымском муниципальном районе Пермского края».

**Срок реализации:** 2012-2016 годы.

**Основные задачи**: - реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории Бардымского муниципального района;

- создание системы мер по сохранению работоспособности, здоровья и жизни работника в процессе труда;

- содействие проведению бюджетными учреждениями района аттестации рабочих мест с последующей сертификацией;

- организация обучения работодателей, работников проверка знаний требований охраны труда.

Исполнение программных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| общий объем финансирования | Планировалось по программе, тыс. руб. | 5968 | 5826,2 | 5585 |
| Всего выделено, тыс. руб. | 2814,4 | 2407,5 | 2556,79 |
| Администрация муниципального района, руб. | 850449 | 450900 | 341080,16 |
| Образование МОУ и ДОУ | 1671630 | 1366102 | 1653380 |
| ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ им. А.П. Курочкиной» | 155427 | 331037 | 488212 |
| Управление культуры, учреждения культуры | 38595 | 199664 | 74110,5 |
| Организация и проведения семинаров, участие специалистов в краевых семинарах | Администрация МР по программе, руб. | 20000 | 20000 | 20000 |
| Администрация МР выделено, руб. | - | 5900 | - |
| Организация конкурса на лучшую организацию работ по ОТ | Администрация МР по программе, руб. | 50000 | 60000 | 68000 |
| Администрация МР выделено, руб. | - | 37042 | 38425 |
| Выдача лечебно-профилактического питания, молока работникам, занятым с вредными условиями труда | По программе, руб. | 170000 | 179000 | 189000 |
| Бардымское ЦРБ выделено, руб. | 99438,83 | 108037,03 | 127892,42 |
| Санаторно-курортное лечение работников | По программе Администрация МР, руб. | 100000 | 100000 | 200000 |
| Выделено бюджет Администрации МР, руб. | - | - | 70000 |
| По программе управление культуры, руб. | 34000 | 30000 | 30000 |
| Выделено управление культуры, руб. | 33820 | 113328 | 40369,5 |
| По программе образования МОУ и ДОУ, руб. | 378000 | 360000 | 360000 |
| Выделено образованию МОУ и ДОУ, руб. | 378000 | 302022 | 336000 |
| По программе ГБУЗ ПК Бардымское ЦРБ, руб. | 80000 | 80000 | 80000 |
| Выделено Бардымское ЦРБ, руб. | 98313 | 59760 | - |
| Специальная оценка условий труда | По программе Администрации МР, руб. | 170000 | 170000 | 20000 |
| Выделено Администрацией МР, руб. | - | 153818,50 | - |
| По программе образования МОУ и ДОУ, руб. | 265200 | 227700 | 227700 |
| Выделено образовании МОУ и ДОУ, руб. | 120000 | 85000 | 445190 |
| По программе Бардымской ЦРБ, руб. | 400000 | 400000 | 400000 |
| Выделено Бардымской ЦРБ, руб. | - | - | 189000 |
| По программе управления культуры, руб. | 3000 | 130000 | 30000 |
| Выделено управлением культуры, руб. | - | 80280 | 10000 |
| Проведение обучения работников по ОТ | По программе Администрации МР, руб. | 20000 | 120000 | 20000 |
| Выделено Администрацией МР, руб. | - | 46500 | - |
| По программе образования МОУ и ДОУ, руб. | 253000 | - | - |
| Выделено образовании МОУ и ДОУ, руб. | 208400 | 26000 | 18600 |
| По программе Бардымской ЦРБ, руб. | 165000 | - | 75000 |
| Выделено Бардымской ЦРБ, руб. | - | - | 47700 |
| По программе управления культуры, руб. | 12000 | 12000 | 12000 |
| Выделено управлением культуры, руб. | - | - | 12800 |
| Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты | По программе Администрации МР, руб. | 250000 | 250000 | 250000 |
| Выделено Администрацией МР, руб. | 27340 | - | 15180 |
| По программе образования МОУ и ДОУ, руб. | 146000 | - | 146000 |
| Выделено образовании МОУ и ДОУ, руб. | 95000 | 104100 | 122000 |
| По программе Бардымской ЦРБ, руб. | 212000 | 222000 | 236000 |
| Выделено Бардымской ЦРБ, руб. | 15988 | - | 100419 |
| По программе управления культуры, руб. | 10000 | 20000 | 20000 |
| Выделено управлением культуры, руб. | 4775 | 6056 | 10941 |
| Обновление, ремонт, модернизация инструментов, оборудования, механизмов, установок, агрегатов, машин | По программе Администрации МР, руб. | 60000 | 60000 | 60000 |
| Выделено Администрацией МР, руб. | 99000 | 99900 | 79449 |
| По программе образования МОУ и ДОУ, руб. | 375000 | 375000 | 375000 |
| Выделено образовании МОУ и ДОУ, руб. | 375000 | 373000 | 375000 |
| По программе Бардымской ЦРБ, руб. | 350000 | 370000 | 40000 |
| Выделено Бардымской ЦРБ, руб. | - | 167000 | - |
| Реконструкция, строительство, ремонт систем освещения, отопления, вентиляции | По программе Администрации МР, руб. | 20000 | 200000 | 200000 |
| Выделено Администрацией МР, руб. | 724109 | 107739,50 | 150435,50 |
| По программе Бардымской ЦРБ, руб. | 320000 | 320000 | 320000 |
| Выделено Бардымской ЦРБ, руб. | 40000 | 56000 | 23200 |

Специальная оценка условия труда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Количество рабочих мест | | | |
| 2010 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | ООО «Газпромтрансгаз Чайковский» филиал ЛПМУМГ | 289 | 289 |  |  |
| 2 | ГБОУ СПО «Краевой политехнический колледж» | 20 |  |  |  |
| 3 | Образование МОУ и ДОУ | 266 | 64 | 40 | 260 |
| 4 | Администрация Бардымского муниципального района |  |  | 108 |  |
| 5 | ПМК – 19 |  |  |  | 34 |
| 6 | МУП ЖКХ «Бардымское» |  |  |  | 44 |
| 7 | ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ им. А.П. Курочкиной» |  |  |  | 276 |
| 8 | Бардымский районный ЦЗН |  |  | 13 |  |
| 9 | Бардымская централизованная библиотечная система |  |  | 20 |  |
| 10 | Бардымский центр культуры, досуга и спорта |  |  | 35 |  |
| 11 | Детская школа искусства ДШИ |  |  |  | 28 |
|  | Всего по годам | 575 | 365 | 216 | 642 |

В 2012, 2013, 2014 годах по программе планово определено проведение специальной оценки труда на 1130 рабочих местах, фактически проведена специальная оценка условия т руда на 1223 рабочих местах.

В 2012, 2013, 2014 годах планировали обучить по охране труда 453 работника. По факту обучили всего 365 человек.

Среднесписочная численность застрахованных, чел.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 4597 | 4285 | 4127 |

Показатели несчастных случаев на производстве в Бардымском районе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Бардымский район | 2 | 1 | 1 |
| Пермский край | 1366 | 1414 | 1250 |

Несчастных случаев на производстве со смертельном исходом в 2012, 2013, 2014 годах нет.

Несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом в 2012, 2013, 2014 годах нет.

Показатель частоты несчастных случаев на производстве на 1000 работающих и ранжирование территории по показателям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Бардымский район | 0,44 | 0,00 | 0,24 |
| Пермский край | 1,30 | 1,37 | 1,15 |
| Ранжирование территории | 42 | 44 | 41 |

**Основные конечные результаты реализации программы**

В результате реализации программных мероприятий в Бардымском муниципальном районе снизился уровень травматизма на производстве. Если в 2010 году уровень травматизма составлял 0,63, а в 2013, 2014 годах соответственно 0,00 и 0,24.

Из 45 территории Пермского края Бардымский район занимает соответственно 42, 44, 41 места – это лучшие результаты в Пермском крае.

Специальная оценка условия труда проведена на 1223 рабочих местах, что привело к сокращению числа лиц работающих в неблагоприятных условиях труда.