ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

СОРОК СЕДЬМОЕ (ВНЕОЧЕРЕДНОЕ) ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

27.04.2015							                           № 943

Отчет о реализации муниципальной

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых

семей в Бардымском муниципальном районе

Пермского края на 2011-2015 годы»

Заслушав отчет Администрации Бардымского муниципального района о   реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Бардымском муниципальном районе Пермского края на 2011-2015 годы» Земское Собрание Бардымского муниципального района

РЕШАЕТ:

1.Отчет о реализации  муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Бардымском муниципальном районе Пермского края на 2011-2015 годы» признать удовлетворительным.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя  комиссии по бюджету, налоговой политике и финансам Габдулхакову З.С.

# Председатель Земского Собрания

# Бардымского муниципального района                                                      В.М.Сарбаев

# 27.04.2015

Отчет о реализации муниципальной  подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей в Бардымском муниципальном районе Пермского края на 2011-2015 годы»

В ходе реализации муниципальной  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Бардымском муниципальном районе Пермского края на 2011-2015годы» были поставлены следующие

Цели:

укрепление системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы;

улучшение демографической ситуации в Бардымском муниципальном районе Пермского края;

стимулирование сознательного трудоустройства молодых граждан.

Задачи:

обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья;

стимулирование накопления молодыми семьями собственных денежных средств для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья;

привлечение дополнительных финансовых и инвестиционных ресурсов для содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) благоустроенного жилья на долгосрочную перспективу;

продолжение внедрения в практику правовых, финансовых и организационных механизмов государственной и муниципальной поддержки с целью обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В районе активно реализуется программа и  достигнуты следующие показатели:

1. Количество молодых семей включенных в программу составило всего 780 семей, в т.ч за период с 2011по 2014 год включены 364 семьи. На  сегодня в программе состоят 489 семьи.

2. Всего на реализацию программы было запланировано привлечение средств в размере 116,1 млн.руб., фактически привлечено 93,2 млн.руб. что составило 80,2% от запланированного.(меньше на 22,9 млн.руб). в т.ч. объем финансирования из бюджета  составило всего: 38044,68 руб. в т.ч.

федеральный бюджет 5892,487

краевой бюджет 25169,681

местный бюджет 6982,512

Кроме бюджетных средств молодые семьи привлекли внебюджетные средства (собственные или заемные) в сумме  55135,042 руб.

| Источники финансирования | Предусмотрено программой (план) | Факт. | Отклонение(+,-) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего в.т.ч | 116100,1 | 93179,722 | -22920,037 | 80,2% |
| Федеральный бюджет | 10400,0 | 5892,487 | -4722,170 | 56,65 |
| Краевой бюджет | 20300,0 | 25169,681 | +4859,68 | 124,0 |
| Местный бюджет | 10400,0 | 6982,512 | -3417,60 | 67,1 |
| Внебюджетные (собственные) средства | 75000,0 | 55135,042 | -19865,56 | 73,5 |

- Улучшили жилищные условия с 2011 по 2014 год всего 132 (меньше на    58 семей  запланированного)   в т.ч. за счет предоставления социальной выплаты по федеральной  программе "Жилище" в размере 35%-70 семей ( меньше на 60семей),

за счет предоставления социальной выплаты за счет средств краевого бюджета в размере 10%-62 семьи, (больше на 2).

| Показатели | план | Факт. | Откл. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 190 | 132 | -58 | 69% |
| ФЦП (35%) | 130 | 70 | -60 | 54% |
| КЦП (10%) | 60 | 62 | +2 | 103% |

- Площадь жилья приобретенного в рамках программы 9545 кв.м.(меньше на 455 кв.м).

| Показатели | план | Факт. | Откл. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилья | 10000 кв.м | 9545 кв.м. | -455 кв.м | 95% |

5. Решение демографической ситуации в районе:

В семьях участников программы за период с 2011 по 2014 год родилось 147 детей, из них в 19 семьях –участников программы, улучшивших жилищные условия в течении двух лет с дня получения свидетельства родился ребенок. В связи с этим за средств краевого бюджета выделено дополнительно средств социальной выплаты  в размере    1152,840 руб.

Вывод:

В ходе реализации программы целевые показатели достигнуты в следующем количестве:   по объему финвнсирования на 80,2%, по количеству семей  улучшивших жилищные условия  на 69%,  по объему приобретенного жилья на 95%.

Причина недовыполнения поставленных целей:

1.Недофинансирование программы в 2014 году из местного бюджета на 1,5 млн.руб. которое повлекло недофинансирования средств из федерального и краевого бюджетов примерно на сумму 6,0 млн. руб.

2. Не выделялись средства из краевого бюджета в 2014году на предоставление социальной выплаты в размере 10% от расчетной стоимости жилья.