****

ДУМА

БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.11.2022 |  | № |  |

**Об информации о реализации муниципальной**

**программы «Создание условий для устойчивого**

**экономического развития на 2021-2023 годы»**

Заслушав информацию заместителя главы администрации Бардымского муниципального округа по экономическому развитию Туйгильдина И.С. о реализации муниципальной программ «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2021-2023 годы», Дума Бардымского муниципального округа

РЕШАЕТ:

1. Информацию о реализации муниципальной программ «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2021-2023 годы» принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации Бардымского муниципального округа учесть все замечания и предложения, высказанные депутатами, при реализации муниципальных программ Бардымского муниципального округа «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2021-2023 годы».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, налоговой политике и финансам Мукаева Р.Р.

Председатель Думы

Бардымского муниципального округа И.Р. Вахитов

Глава муниципального округа –

глава администрации Бардымского

муниципального округа Х.Г. Алапанов

21.11.2022

**Отчет по исполнению муниципальной программы**

**«Развитие сельского хозяйства Бардымского**

**муниципального округа в 2021 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Целевые показатели | | | % исполнения | Цели достигнуты/ не достигнуты |
| Прогноз по Паспорту | Прогноз по форме3 | По отчету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства Бардымского муниципального округа** | | | | | | |
| 1.1 | Площадь земель, приобретенных сельскохозяйственными предприятиями в собственность или аренду, га | 210 | 210 | 248 | 118 | да |
| 1.2 | Площадь земельных участков, оформленных в собственность или аренду крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, га | 150 | 150 | 318 | 212 | да |
| 1.3 | Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях, тн | 1800 | 1800 | 4062,8 | 225,7 | да |
| 1.4 | Посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях, га | 5700 | 5700 | 5718 | 100,3 | да |
| 1.5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий, % | 90 | 90 | 100 | 111,11 | да |
| 1.6 | Привлечение финансовых средств на развитие сельского хозяйства всего в т.ч. сельскохозяйственных предприятиях, тыс.руб. | 20 000  14 000 | 20 000  14 000 | 20 651  17 603 | 113 | да  да |
| 1.7 | Среднегодовая численность работников в сельскохозяйственных предприятиях, чел. | 55 | 55 | 88 | 160 | да |
| 1.8 | Среднемесячная зарплата работников в сельскохозяйственных предприятиях, руб. | 11 800 | 11 800 | 11998 | 101,7 | да |
| 1.9 | Количество созданных рабочих мест в малых формах хозяйствования в сельском хозяйстве, получивших финансовую поддержку в виде субсидий, чел. | 6 | 6 | 6 | 100 | да |
| 1.10 | Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации и получивших государственную поддержку, чел. | 1 | 1 | 0 | -100% | Не достигнут.  Отсутствие желания студентов работать по специальности |
| 1.11 | Информационно-консультативная помощь, чел. | 10 | 10 | 56 | 560 | да |
| 1.12 | Возмещение части затрат по кредитам полученным КФХ, чел | 1 | 1 | 0 | -100 | Не достигнут.  В связи с просроченной задолженностью по кредитам, а также с досрочным закрытием кредитных договоров |
| **Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства Бардымского муниципального округа»** | | | | | | |
| 2.1 | Количество субъектов, получивших финансовую поддержку | 4 | 4 | 4 | 100 | да |
| 2.2 | Количество проведенных мероприятий | 4 | 4 | 11 | 275 | да |
| 2.3 | Количество субъектов, получивших консультационную поддержку | 225 | 225 | 241 | 107,1 | да |
| 2.4 | Количество организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | 0 | 0 | 0 |  | - |
| 2.5 | Количество субъектов, получивших имущественную поддержку | 1 | 1 | 0 | -100 | Не достигнуты  В связи с внесением изменений к действующему Порядку предоставления муниципального имущества в соответствие к действующему законодательству РФ и с длительным сроком подготовки  документации не уложились в предусмотренные изначально сроки. |
| 2.6 | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 666 | 666 | 669 | 100,5 | да |
| 2.7 | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, ед. | 1 | 1 | 0 | 100,0 | да |
| 2.8 | Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне, % | 43 | 43 | 42 | 97,7 | Не достигнуты  В связи с внесением изменений к действующему Порядку предоставления муниципального имущества в соответствие к действующему законодательству РФ и с длительным сроком подготовки  документации не уложились в предусмотренные изначально сроки. |

Сельскохозяйственная отрасль представлена 9 сельхозпредприятиями, 91 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 12 405 личными подсобными хозяйствами.

Мероприятия, по развитию сельского хозяйства проведены в рамках реализации государственной программы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края", муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития».

**Растениеводство.** Посевная площадь в 2021 году составила 11 124 га. Яровой сев проведен на 5878 гектарах, из которых зерновые культуры занимают 4585 гектаров, картофель 143 гектара, 1150 гектаров многолетних трав.

Проведена работа по ликвидации на территории округа борщевика Сосновского. В текущем году обработано 4,6 га химическим путем, 12,8 га механическим путем земель заросших борщевиком Сосновского в Бичуринском, Брюзлинском, Елпачихинском, Тюндюковском, Новоашапском территориальных отделах.

Сельхозтоваропроизводителями введено в оборот 208 га неиспользуемых земель. Привлечено на эти цели из краевого бюджета 971 тыс. рублей.

**Животноводство.** Во всех категориях хозяйств насчитывается 5 851 голов крупного рогатого скота, в т.ч. коров 1 896 голов, 1526 голов овец, 212 голов лошадей. За год произведено 6894,4 тонн молока,321,07 тонна мяса. Наибольшее поголовье крупного рогатого скота среди хозяйств у ООО «Искирь» и «ТРИуМФ», среди крестьянских (фермерских) хозяйств – КФХ Масальских С.В., КФХ Абдулов Р.Р, КФХ Искандаров И.И. и БалтаеваС.Т.

В д. Н.Искильда на базе Главы КФХ Гисбуллин А.М. введена в эксплуатацию животноводческая ферма на 50 голов КРС мясного скота. В процессе строительства такой же объект в д. Куземьярово.

ООО «Крона-Агро» реализует проект «Модернизация зерносушильного комплекса с производительностью 1000 тонн семян».

Сельхозтоваропроизводителями приобретено 16 наименований сельскохозяйственной техники и оборудования

Выплачено субсидий по 12 направлениям бюджетной поддержки на общую сумму 37,9 млн.руб. в том числе:

- по программе «Развитие сельского хозяйства Бардымского муниципального округа на 2021-2023 годы» из местного бюджета выделено 1,9 млн.руб на возмещение части затрат приобретение сельскохозяйственной техники;

- более 36 млн.руб. на выполнение условий соглашений между сельхозтоваропроизводителями и Министерством сельского хозяйства Пермского края.

На развитие семейных животноводческих ферм 1 участник получил грант на создание цеха по переработке мясных полуфабрикатов. В рамках проекта АО «Россельхозбанк» «Школа фермера» 3 слушателя прошли обучение и защитили бизнес-планы по направлению «Рыбоводство и аквакультура».

Большой популярностью у сельхозтоваропроизводителей пользуются ярмарки. С целью поддержки сельхозтоваропроизводителей 2021 г. проведены открытые торговые площадки по реализации посадочного материала плодово-ягодных и декоративных культур. В 2021г проведено 12 сельскохозяйственных ярмарок.

Сельхозтоваропроизводители постоянно участвуют в краевых сельскохозяйственных ярмарках, которые проводятся Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Хорошим спросом пользуется продукция наших предпринимателей, такие как Бардымский мед, Бардымский чак-чак, мясо и молодняк птицы, овощи, картофель.

Работа по развитию предпринимательства ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в соответствии с государственной программой Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие" и муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2021-2023 годы».

На территории района число субъектов малого и среднего предпринимательства за 2021 год составляет 669 единиц, в т.ч.:

- организации – 108;

- ИП – 561.

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» за 2021 год составляет 602 единицы.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, по отраслям:

- сельское хозяйство – 15 %; (98)

- производство и переработка – 5,4 %; (25)

- торговля – 35.5 %; (219)

- общественное питание – 3,1 %; (14)

- предоставление услуг – 18 %; (171)

- строительство- 7% (47)

- прочие - 16 %. (95)

Количество занятых составляет 1588 работников.

Основные направления поддержки субъектов МСП на 2021 г.:

1. Оказание финансовой поддержки:

В 2021 году 4 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка виде субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства оборудования, из бюджета Бардымского муниципального округа в сумме 1,018 млн. руб. Из бюджета Пермского края оказана финансовая поддержка 1 субъекту предпринимательства на сумму 451,0 тыс.руб.

2. Консультационную поддержку в первом полугодии 2021 году получили более 240 предпринимателей, в том числе и организовано взаимодействие с Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края и с Центром «Мой бизнес». Работа с Агентством и с Центром «Мой бизнес» даст возможность для наших предпринимателей получить бизнес-образование и информационно-консультационную помощь.

В 2022 г. будет продолжена работа с Агентством и центром «Мой бизнес», также общественным помощником уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае.

3. Оказание имущественной поддержки.

По состоянию на 01.01.2022 в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП находится 24 объекта, 10 из которых предоставлены субъектам предпринимательства на пользование.

В условиях распространения коронавирусной инфекции велась большая информационная и разъяснительная работа посредством общения по телефону, через социальные сети, официальный сайт. Вся актуальная информация размещается на официальном сайте и других площадках.

Ведется постоянный мониторинг работы торговых объектов, общественного питания, аптечной сети и других объектов.

Оказываем содействие в реализации возможности для предпринимателей в получении мер федеральной и региональной поддержки.