Администрация Бардымского

муниципального округа

**ПРОТОКОЛ**

19.01.2024 № 1

с. Барда

**Заседание оргкомитета по подготовке и проведению 3 этапа чемпионата России по ралли «Барда Уралхим – 2024» на территории Бардымского муниципального округа с 29.02.2024 по 03.03.2024 года.**

**Председательствовала:** Балтаева Т.В. – заместитель главы администрации Бардымского муниципального округа по социальному развитию.

**Присутствовали:**

Халитова А.Т., Сарбаева А.Х., Исмакаев И.Р., Мавлютов Э.Н., Кучуков И.М., Нурсубин Э.М., Мукаева Т.М., Батыркаев Р.Р., Хасанов Р.З., Мурсалимов Р.Х, Исмакаев Р.А., Батыркаева Г.Р, Позднеева Г.И., Сагидуллин И.А., Сметанин А.В., Кантуганова Р.Р., Набиев Д.Р.

 **ПОВЕСТКА:**

1. **Об итогах проведения 2 этапа Кубка России «Ралли Барда – 2024», 1 этапа чемпионата Пермского края по ралли 2024 года и 1 этапа чемпионата Пермского края по автомобильным трековым гонкам на льду.**
2. **О проведении 3 этапа чемпионата России по ралли «Барда Уралхим – 2024» на территории Бардымского муниципального округа.**

**СЛУШАЛИ:**

**Балтаеву Т.В. –** заместителя главы администрации Бардымского муниципального округа по социальному развитию.

**РЕШИЛИ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Поручения** | **Ответственные** | **Срок**  | **Отметка об исполнении** |
|  | Подготовить подробную карту-схему размещения постов ДНД, ЧОП и волонтеров с указанием ответственных лиц. | Кучуков И.М.  | 29.01.2024 |  |
|  | * 1. Провести инструктаж волонтеров к предстоящему чемпионату России по ралли.

2.2 Раздать всем волонтерам схему их расстановки. 2.3. Назначить ответственное лицо по каждым точкам дежурства на мероприятии.  | Кучуков И.М.  | До 27.02.2024 |  |
|  | Раздать всем волонтерам схему расстановки. | Кучуков И.М. | До 27.02.2024 |  |
|  | Назначить ответственное лицо по каждой точке дежурства на чемпионате России по ралли.  | Кучуков И.М. | До 27.02.2024 |  |
|  | Провести обучение волонтеров участников мероприятия. | Кучуков И.М. | До 27.02.2024 |  |
|  | Предусмотреть наличие Флага РФ при включении гимна.  | Халитова А.Т. |  |  |
|  | Подготовить дорожную карту для ВИП-гостей. | Исмакаев И.Р. | До 02.02.2024 |  |
|  | Обеспечить обязательное присутствие медицинских работников, неотложной помощи на мероприятии. | Сагидуллин И.А. | 01 – 03.03.2024 |  |
|  | Закрепить ответственное лицо по установке Арки у входной группы. | Халитова А.Т., Нурсубин Э.М. | До 27.02.2024 |  |
|  | Обеспечить наличие туалета возле зоны трамплина и СЮТ. | Нурсубин Э.М. | До 01.03.2024 |  |
|  | Провести оргкомитет по чемпионату России по ралли «Барда Уралхим – 2024». | Назаргулова И.М. | 26.01.2024 в 12:00 ч. |  |

Председательствующий Балтаева Т.В.

Секретарь: Назаргулова И.М